## GANTT
|  | Daniel |  | Flavio |  | Terceros / Proveedores
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes
 | time axis 2024-12-06 to 2025-01-31
Dispositivos y Materiales
Inicio del proyecto | bar: 2024-12-10
Recopilación de dispositivos | bar: 2024-12-10 to 2024-12-13
Cotización de dispositivos | bar: 2024-12-12 to 2024-12-13
Cotización de materiales | bar: 2024-12-12 to 2024-12-13
Selección de dispositivos | bar: 2024-12-16
Diseño de Placa de Circuitos
Diseño circuito | bar: 2024-12-16 to 2024-12-19
Diseño de Carcasa | bar: 2024-12-19 to 2024-12-21
Diseño PCB | bar: 2024-12-23 to 2024-12-26
Diseño 3D y Recopilación de Footprints | bar: 2024-12-26 to 2024-12-27
Fabricación Placa De Circuitos
Cotización placa de circuito | bar: 2024-12-30 to 2025-01-01
Orden de fabricación placa de circuitos | bar: 2024-12-30 to 2025-01-01
Compras Extranjero
Despacho internacional PCB | bar: 2025-01-02 to 2025-01-16
Despacho internacional Componentes | bar: 2025-01-02 to 2025-01-16
Montaje PCB
Montaje de partes de forma manual | bar: 2025-01-17 to 2025-01-18
Test Placa de Circuitos | bar: 2025-01-18 to 2025-01-19
Diseño de Software
Diseño y test de Software | bar: 2025-01-02 to 2025-01-16
Diseño e Impresión del Molde de Carcasa
Diseño Molde | bar: 2025-01-20 to 2025-01-21
Impresión Molde | bar: 2025-01-21 to 2025-01-22
Montaje de dispositivo
Llenado de moldes | bar: 2025-01-23 to 2025-01-25
Instalación de accesorios | bar: 2025-01-27 to 2025-01-28
Test dispositivo final | bar: 2025-01-28 to 2025-01-31

## COMPONENTES
COSTO DE DISPOSITIVOS AQUAPLANTS 1
| DISPOSITIVO |  | RSCh 1 | RSCh 2 | PCB Way | DESCRIPCIÓN | ENLACE
COMPONENTES
| Sensor/módulo de humedad y temperatura |  | 1995 | 1995 | 1995 | Sensor/módulo de humedad y temperatura de salida Digital DHT21 | https://es.aliexpress.com/item/1761447890.html?src=google
| Módulo Nivel ultrasónico impermeable |  | 1839 | 1839 | 1839 | Módulo ultrasónico impermeable JSN-SR04M JSN SR04M-2 | https://es.aliexpress.com/item/1005007206077044.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=548-301-0399&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=es1005007206077044&ds_e_product_merchant_id=524636405&ds_e_product_country=CL&ds_e_product_language=es&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=20627753976&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw8MG1BhCoARIsAHxSiQlKcBqT8UfM0Pu7WAXlQfIidFly2USLHF_WP3f3jSHUHJSYAc2lxYoaApM3EALw_wcB&aff_fcid=82fc3484ca994278bfa0d34d0fcdb164-1722869344607-09545-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=82fc3484ca994278bfa0d34d0fcdb164-1722869344607-09545-UneMJZVf&terminal_id=c4f1af2e8d584da3bb54a98879ab0b19&afSmartRedirect=n
| Pantalla Touch de 2,8 pulgadas |  | 4727 | 4727 | 4727 | ILI9341-pantalla inteligente de 2,8 pulgadas, módulo SPI LCD TFT con/sin pantalla táctil TFT, 240x320 | https://es.aliexpress.com/item/1005006623369442.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.7.5de5MjkTMjkTPJ&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.14452.396806.0&scm_id=1007.14452.396806.0&scm-url=1007.14452.396806.0&pvid=27df498d-9e54-4395-8302-32b6a57fecf8&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.14452.396806.0,pvid:27df498d-9e54-4395-8302-32b6a57fecf8,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_npi=4%40dis%21CLP%219195%214103%21%21%2167.14%2129.96%21%402103011717228700815027465ee603%2112000037852145489%21rec%21CL%21%21ABXZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A&search_p4p_id=202408050801215467633392138235562389_6
| Módulo de relé inalámbrico WIFI ESP8266 |  |  | 1575 |  | Módulo de relé inalámbrico WIFI ESP8266, ESP-12F, CA 220V, cc 5V, 12V, ESP 12F | https://es.aliexpress.com/item/4001145890926.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.8.3767KX1qKX1qA8&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=47f7275e-bd5d-40b2-8ec5-5f510a3fdd1b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:47f7275e-bd5d-40b2-8ec5-5f510a3fdd1b,tpp_buckets:668%232846%238107%2310&pdp_npi=4%40dis%21CLP%212191%211575%21%21%212.24%211.61%21%402101f04d17228735393922709ed2a6%2110000014889605064%21rec%21CL%21%21ABXZ&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
| ESP32 - con WiFi y Bluetooth |  | 1600 |  | 1600
| Fuente |  | 1500 |  | 1500
| Relé |  | 300 |  | 300
| Placa expansión y otros |  | 1000 | 1000 | 1000
| SUB TOTAL COMPONENTES Y PERIFÉRICOS |  | 12961 | 11136 | 12961
FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE
| Montaje componentes |  | 2000 | 2000 | 2000
Armado
Q/A Q/C
Embalaje e Inventario
| Otros | 5% | 748.05 | 656.8 | 748.05
| SUB TOTAL FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE |  | 2748.05 | 2656.8 | 2748.05
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD
| Administración y Operaciones | 5% | 785.4525 | 689.64 | 785.4525
| Utilidad | 10% | 1570.905 | 1379.28 | 1570.905
| SUB TOTAL ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD |  | 2356.3575 | 2068.92 | 2356.3575
| PRECIO FINAL PARA CLIENTE |  | 18065.4075 | 15861.72 | 18065.4075
|  | Q | 1000 | 1000 | 1000
|  |  | 18065407.5 | 15861720 | 18065407.5
4000000
22065407.5
| PRECIO VENTA |  | 36000
18000
1225.856